*План-график мероприятий (дорожная карта),*

*направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся*

*МБОУ «Столбищенская СОШ»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие/направление** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат/**  показатель для контроля |
|  | **1. Нормативное и организационно-координационное сопровождение** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Определение школьного координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности | *15.11.2021* | *Директор школы Давыдова Г.П.* | Определен школьный координатор |
| 2. | Разработка и утверждение школьного плана-графика («дорожных карт») по формированию функциональной грамотности на 2021/2022 уч.г. | *15.11.2021* | *Школьный координатор*  *Назарова Л.Н.* | Разработан и утвержден  школьный план-график |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка/внесение изменений в локальные акты ОО, регулирующие сферу формирования и развития функциональной грамотности | *15.11.2021* | *Школьный координатор*  *Назарова Л.Н.* | Внесены изменения в локальные акты ОО |
| 4 | Педагогический совет «Инновационный опыт работы по формированию функциональной грамотности.» | *ноябрь*  *2021* | *Руководители ШМО*  *учителя-предметники* |  |
|  | **2. Методическое сопровождение** | | | |
| 1 | Участие руководящих и педагогических кадров ОО в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по формированию функциональной грамотности обучающихся (заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.) | *По плану* | *Руководители ШМО*  *учителя-предметники* |  |
| 2 | Формирование и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности | *До 1 декабря* | *Школьный координатор*  *Назарова Л.Н.* |  |
| 3 | Регистрация педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности на платформе «Российская электронная школа» | *Ноябрь*  *2021* | *Школьный координатор*  *Назарова Л.Н.* |  |
| 4 | Проведение заседаний школьных методических объединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс функциональной грамотности | *Декабрь*  *2021* | *Руководители*  *ШМО* |  |
| 4 | Реализация программ внеурочной деятельности по развитию функциональной грамотности |  |  |  |
| 5 | Организация работы рабочих/творческих групп по формированию функциональной грамотности обучающихся |  |  | Рабочие группы по шести направлениям |
| - по читательской грамотности |  |  | Лёвшина Т.А, |
| - по математической грамотности |  |  | Трясина Н.П. |
| - по естественнонаучной грамотности |  |  | Ефимова М.С. |
| - по глобальным компетенциям |  |  | Ротарь О.Е. |
| - по финансовой грамотности |  |  | Давыдова Г.П. |
| - по креативному мышлению |  |  | Назарова Л.Н. |
| 6. | Трансляция успешного опыта формирования и оценки функциональной грамотности (мастер- классы, открытые уроки, методические недели, участие в конкурсах) |  | *Руководители ШМО*  *учителя-предметники* |  |
| 7. | Размещение на официальном сайте материалов по формированию и оценке функциональной грамотности | *своевременно* | *Ответственный за сайт*  *Ротарь О.Е.* |  |